## Help and Example
Project Name: | describe your project (location, project type etc. so your designer/builder know which project this refers to)
Plan
2023-05-05
Reference Number | Task | Start Date | End Date | Duration (weeks) | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25
A reference number makes it easier talk about each action | Describe the task | When will it start? | When will it end? | How long will it take (in weeks). This fills in automatically so you don't need to do anything
1 | design | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 18 | bar: 2023-05-01 to 2023-08-28
2 | idea | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 1 | bar: 2023-05-01
3 | find a designer | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 2 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-15
4 | agree fees & deadlines | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 2 | bar: 2023-05-22 to 2023-05-29
5 | develop idea | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 13 | bar: 2023-06-05 to 2023-08-28
6 | get permissions | 2023-06-05 | 2023-09-04 | 13 | bar: 2023-06-05 to 2023-08-28
7 | build | 2023-09-04 | 2023-11-29 | 12.2857 | bar: 2023-09-04 to 2023-11-27
8 | find a builder | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2 | bar: 2023-09-04 to 2023-09-11
9 | agree fees & deadlines | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 2 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-25
10 | sort out the paperwork | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 1 | bar: 2023-10-02
11 | start building | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | bar: 2023-10-09
12 | monitor | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 6 | bar: 2023-10-16 to 2023-12-11
13 | finish building | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | bar: 2023-12-18
14 | sort out more paperwork | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 2 | bar: 2023-12-18 to 2023-12-25
15 | sort out issues & snags | 2023-11-15 | 2023-11-29 | 2 | bar: 2023-12-18 to 2023-12-25
16 | use | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | bar: 2023-12-25
17 | feedback | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | bar: 2023-12-25
18 | enjoy!
19
20

## Plan
Project Name:
Plan
2023-05-05
Reference Number | Task | Start Date | End Date | Duration (weeks) | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01
1 |  |  |  | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20